## 自评发市州
2021年度福彩公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  | 苟宏 0812-3362411
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市财政局 攀枝花市民政局 |  | 实施单位 | 市民政局及直属事业单位、各县（区）民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1480 | 93.45 |  | 6.314%
|  |  | 其中：中央补助 | 1236 | 63.45 |  | 5.133%
|  |  | 地方资金 | 244 | 30 |  | 12.3%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区养老服务提升行动点。 |  |  |  | 1.支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患。提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力。 2.推动开展残疾人照护服务和帮扶工作，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。 3.资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 4.支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力。 5.支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。 6.开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。 7.建设米易县撒莲镇区域性养老服务中心，建设床位150张项目正在实施中。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 购置殡葬车辆数 |  | 2辆 | 2辆
|  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 |  | 1个 |  | 已开展孤儿关爱服务购买工作，由于财政资金紧张未能拨付款项，计划2022年完成支付。
|  |  | 社会工作和志愿服务支持项目数量 |  | 3个 |  | 因仁和区2021年11月才完成招标，确定服务单位，故2021年未支付项目资金。下一步将压实民政、乡镇（街道）社工站和项目承接机构“三方责任”，实行周报告、月会商制度。加强检查、督导和指导，协调做好季度评估、中期评估和结项评估，预计2022年3月拨付第一期资金，剩余资金按合同约定及时拨付。
|  |  | 建设撒莲镇区域性养老服务中心 |  | 1所 |  | 2021年12月底收到上级项目建设资金，项目建设前期工作正在实施中，2022年按工程进度执行工程资金。
|  |  | “福彩圆梦 孤儿助学工程”人数 |  | ≥32人 | 33人
|  |  | 资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村个数 |  | ≥15个 | 23个
|  |  | 精神障碍社区康复服务试点 |  | ≥1个 |  | 攀枝花市精神障碍社区康复指导中心于2021年11月建成并投入使用，由于财政资金紧张未能拨付款项，计划2022年完成支付。
|  |  | 建设市级社会组织孵化园 |  | 1个 |  | 已建设市级孵化园1个并开展服务工作，按照合同约定根据服务内容分期支付款项，现已支付
|  |  | 家庭照护型床位建设试点地区 |  | ≥1个 |  | 因政府采购程序复杂，2021年未能及时支付，计划于2022年内完成试点。
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 机构建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动残疾人事业发展 |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果显著 | 效果显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务老人满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 受助残疾人满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 对殡葬基础设施服务条件满意度 |  | 85% | 85%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 绩效自评表
2021年度福彩公益金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  | 郭颋 028-84423052
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 民政厅直属单位、各市（州）和各县（市、区）民政部门
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 57452 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央补助 | 41972 |  |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 15480 |  |  | 0%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区养老服务提升行动点。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 新增公办养老机构床位数 |  | 2872张
|  |  | 养老服务机构护理能力提升床位数 |  | 410张
|  |  | 建设社区养老服务综合体个数 |  | 4个
|  |  | 残疾人福利机构建设个数 |  | 2个
|  |  | 孤儿助学人数 |  | ≥2731人
|  |  | 建设农村公益性墓地处数 |  | 40处
|  |  | 支持殡仪馆建设（改造）数量 |  | 5个
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 49辆
|  |  | 殡仪馆火化设备环保改造套数 |  | 12套
|  |  | 社会工作和志愿服务项目数量 |  | 29个
|  | 质量指标 | 经费使用合规率 |  | 100%
|  |  | 完工养老服务设施验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 经费下拨时间达标率 |  | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 带动残疾人事业发展 |  | 效果显著
|  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 显著提升
|  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果显著
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务老人满意度 |  | 85%
|  |  | 受助残疾人满意度 |  | 85%
|  |  | 受助儿童满意度 |  | 85%
|  |  | 对殡葬基础设施服务条件满意度 |  | 85%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。