## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
攀枝花市民政局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央对地方转移支付
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市财政局 攀枝花市民政局 |  | 资金使用单位 | 市民政局及直属事业单位、各县（区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央补助 | 10464 | 9291.45 |  | 88.79%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |  |  |  | 1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5.规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 低保对象人数 |  | 应保尽保 | 应保尽保
|  |  | 临时救助人次 |  | 应救尽救 | 应救尽救
|  |  | 求助的流浪乞讨人员救助率 |  | 应救尽救 | 应救尽救
|  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 |  | ≥85% | ≥85%
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 2辆 | 2辆
|  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 |  | 1个 |  | 已开展孤儿关爱服务购买工作，由于财政资金紧张未能拨付款项，计划2022年完成支付。
|  |  | 社会工作和志愿服务支持项目数量 |  | 3个 |  | 因仁和区2021年11月才完成招标，确定服务单位，故2021年未支付项目资金。下一步将压实民政、乡镇（街道）社工站和项目承接机构“三方责任”，实行周报告、月会商制度。加强检查、督导和指导，协调做好季度评估、中期评估和结项评估，预计2022年3月拨付第一期资金，剩余资金按合同约定及时拨付。
|  |  | 建设撒莲镇区域性养老服务中心 |  | 1所 |  | 2021年12月底收到上级项目建设资金，项目建设前期工作正在实施中，2022年按工程进度执行工程资金。
|  |  | “福彩圆梦 孤儿助学工程”人数 |  | ≥32人 | 33人
|  |  | 资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村个数 |  | ≥15个 | 23个
|  |  | 精神障碍社区康复服务试点 |  | ≥1个 |  | 攀枝花市精神障碍社区康复指导中心于2021年11月建成并投入使用，由于财政资金紧张未能拨付款项，计划2022年完成支付。
|  |  | 建设市级社会组织孵化园 |  | 1个 |  | 已建设市级孵化园1个并开展服务工作，按照合同约定根据服务内容分期支付款项，现已支付
|  |  | 家庭照护型床位建设试点地区 |  | ≥1个 |  | 因政府采购程序复杂，2021年未能及时支付，计划于2022年内完成试点。
|  | 质量指标 | 城乡低保标准 |  | 不低于上年 | 不低于上年
|  |  | 城乡特困人员救助供养标准 |  | 不低于上年 | 不低于上年
|  |  | 临时救助水平 |  | 不低于上年 | 不低于上年
|  |  | 建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例 |  | ≥92% | ≥92%
|  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率 |  | 不低于上年 | 不低于上年
|  |  | 经费使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 机构建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金 |  | 收到补助资金后30日内 | 收到补助资金后30日内
|  |  | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 经费下拨时间达标率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 低保资金社会化发放率 |  |  | ≥90%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平情况 |  | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 |  | 及时送返 | 及时送返
|  |  | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 带动残疾人事业发展 |  | 效果显著 | 效果显著
|  |  | 带动儿童福利事业发展 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 带动社会工作服务体系发展 |  | 效果显著 | 效果显著
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 政策知晓率 |  | ≥85% | ≥85%
|  |  | 救助对象对社会救助实施的满意度 |  | ≥85% | ≥88%
|  |  | 接受服务老人满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 受助残疾人满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 受助儿童满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | 对殡葬基础设施服务条件满意度 |  | 85% | 85%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。