附件3

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（走访慰问和临时性救助经费）

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。落实好市委、市政府对困难群众的关心关怀，让困难群众和民政系统服务的一线职工感受到党和政府的关爱，履行好市民政局负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等关爱保护的职能职责，每年特在春节前由市财政拨给市民政局走访慰问和临时性救助经费5万元，开展对困难群众的走访慰问，开展临时性救助，维护社会稳定。

（二）总体绩效目标完成情况分析。项目主要内容是元旦、春节期间为攀枝花市享受城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等补贴的人员开展走访慰问。市财政按每年5万元纳入预算拨付市民政局。2021年的5万元资金已全额用于2021年元旦、春节期间困难群众走访慰问。

（三）绩效指标完成情况分析。项目应实现的具体绩效目标由项目完成、项目效益、满意度等三个一级指标构成。

该项目总体绩效目标和绩效指标均已完成，不存在偏离绩效目标的问题。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

市民政局将该资金用于元旦春节期间对攀枝花市享受城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等补贴的人员开展走访慰问。市民政局根据慰问对象类型进行了分组，并结合实际开展了对走访慰问。

三、其他需要说明的问题

无

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（走访慰问和临时性救助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人 员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责发生困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是元旦、春节期间为攀枝花市享受城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等补贴的人员开展走访慰问。市财政按每年5万元纳入预算拨付市民政局。2021年的5万元资金已全额用于2021年困难群众走访慰问。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

落实好市委、市政府对困难群众的关心关怀，让困难群众和民政系统服务的一线职工感受到党和政府的关爱，履行好市民政局负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等关爱保护的职能职责，每年特在春节前由市财政拨给市民政局走访慰问和临时性救助经费5万元，开展对困难群众的走访慰问，开展临时性救助，维护社会稳定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

市级财政资金承担。

2．资金到位。

截止评价时点资金全部到位。

3．资金使用。

截止评价时点该项目资金已全部支付完成。按范围、标准支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照财务管理制度规范，进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。每年特在春节前由市财政拨给市民政局走访慰问和临时性救助经费5万元，开展对困难群众的走访慰问，开展临时性救助，维护社会稳定。市民政局根据慰问对象类型进行了分组，并结合实际开展了对走访慰问。

（二）项目管理情况。市民政局将该资金用于对攀枝花市享受城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等补贴的人员开展走访慰问。市民政局根据慰问对象类型进行了分组，并结合实际开展了对走访慰问。

（三）项目监管情况。过程中按照日常响应评价、财务监督的方式按照提供服务响应是否及时、解决问题是否迅速与财务报账把关相结合的方式。确保服务质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点2021年走访慰问已全部完成。

（二）项目效益情况。

体现了党和政府对民生的重视和对困难群众基本生活的关注关爱，给予困难群众临时救助，解决生活困难。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市民政局根据慰问对象类型进行了分组，并结合实际开展了对走访慰问，让困难群众感受到党组织的关怀和温暖，维护社会稳定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（慈善事业补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目立项、资金申报的依据。

《关于解决市慈善会工作人员工资和工作经费请示》（攀民政〔2013〕90号）领导批示，《关于下达市民政局慈善事业专项补助经费的通知》（攀财资社〔2013〕71号）

- 2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 为推动我市慈善事业的发展，打造慈善品牌。通过聘用工作人员开展慈善工作，发动和依靠社会各界力量赈灾救难，帮助社会上不幸的个人和困难群体，开展形式多样的慈善救助活动。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 慈善会3名工作人员现经费执行情况：工资3050元/月.人+单位缴纳五险一金:1685元/月.人+绩效考核10100元/年.人+体检费1080元/年.人+差旅费2000元/年.人= 21万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

慈善会3名聘用工作人员工资

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 慈善会3名聘用工作人员工资、五险一金、体检、出差等保障。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

- 慈善会三名聘用工作人员工资3050元/月·人，再加五险一金及出差体检等基本支出，2021年共支出21万元。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为推动全市慈善事业的发展，2013年市民政局向市政府提出《关于解决市慈善会工作人员工资和工作经费请示》（攀民政〔2013〕90号），领导批示同意。市财政局下达《关于下达市民政局慈善事业专项补助经费的通知》（攀财资社〔2013〕71号）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本级财政预算安排21万。

2．资金到位。

资金到位21万到位率100%。

3．资金使用。

截止2021年12月底已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按时足额为聘用三名工作人员发放工资。。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

按时为聘用三名工作人员发放工资。

（二）项目管理情况。

参照86号文为聘用三名工作人员发放工资及绩效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年12月底前按时足额为聘用三名工作人员缴纳五险一金，发放工资。

- 项目效益情况。

- 2021年市慈善会共接受捐赠收入402.03万元。开展慈善助学活动资助119名贫困学生进入高中和大学；慈善情暧万家慰问62名困难群众；送温暖献爱心捐助衣物5134件，惠及困难群众3000余人；为敬老院捐赠口罩5万支；为学校捐赠桌椅121张；为郑州水灾捐赠30万元；向市妇幼保健院捐赠350万元；捐赠物资件55255件，捐赠资金支出总额484.1万。为我市慈善事业的发展起到了一定的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

慈善事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十九届五中全会作出了发挥第三次分配作用，发展慈善事业，改善收入和财富分配格局的决策部署。为加快推动我市慈善事业的发展，拓展提升基本社会服务，不断满足人民美好生活期待，须有专职人员开展慈善工作。

（二）存在的问题。

物质生活水平逐年提高，社会平均工资逐年上涨，社会保险逐年增加，慈善事业补助经费并未得到相应增加。

（三）相关建议。

慈善事业补助经费主要是保障慈善会三名聘用工作人员工资。随着物质生活水平的提高，社会平均工资逐年上涨，社会保险逐年增加，希望慈善事业补助经费能适当增加。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（会理康复院麻风病人生活补助）

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。20世纪70年代，当时的渡口市决定，渡口市与会理县联合兴办会理康复院，收治本市新发现确诊的麻风病人。每年由市财政拨给会理县康复院经费3万元，由市民政局转账支付至会理康复院。现该康复院交由会理县小黑箐镇管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。项目主要内容为攀枝花市在会理康复院麻风病人的生活补助。市财政按每年3万元纳入预算，由市民政局转账给会理县康复院，现由会理县小黑箐镇政府代收。2021年的3万元资金已全额拨付会理县小黑箐镇政府。

（三）绩效指标完成情况分析。项目应实现的具体绩效目标由项目完成、项目效益、满意度等三个一级指标构成。设定的指标主要体现在是解决历史遗留问题的延续。

该项目总体绩效目标和绩效指标均已完成，不存在偏离绩效目标的问题。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

会理县小黑箐镇政府将该资金用于对攀枝花籍麻风病人的生活补助。市民政局定期向会理县小黑箐镇政府了解对麻风病人的生活保障情况，适时到会理康复院进行实地走访。

三、其他需要说明的问题

该项目为历史遗留问题，现会理康复院中还有4名攀枝花籍麻风病人在接受治疗。该项资金应当继续拨付，以体现市委市政府对历史遗留的特殊困难群众的关怀。不确定因素是：随经济发展和物价上涨，会理康复院可能提出增加资金的要求。防控措施是：对会理康复院的拨款标准不变，如该笔资金确实不能有效保障病人基本生活，可考虑由病人户籍所在地有关部门再给以相应救助。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市社会组织孵化园）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。该项目资金到位20万元，目前按照合同约定拨付第一期8万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析。建成市社会组织孵化园1个，制定了《攀枝花市社会组织孵化园公共空间运营管理办法》《攀枝花市社会组织孵化园项目沟通机制》《攀枝花市社会组织孵化园内设基本架构》等13项制度，涵盖业务支持、项目管理、行政综合等方面。市社会组织孵化园建成以来，为30余家全市性社会组织提供年检咨询服务，为15家社会组织进行了等级评估指导；举办社会组织项目分享会3场、公益主题宣传1场，业务培训会2场、社会组织（社工）交流学习会2次，培训100余人次；接待各社会组织、各级领导参观2次；孵化中心与入驻社会组织共同针对老人、儿童等群体开展服务活动10余次。为6家社会组织提供了孵化服务，搭建了社会组织交流平台，展示了社会组织的正面形象。

- （三）绩效指标完成情况分析。从数量指标看，已建成市级社会组织孵化园1个；从质量指标看，经费使用合规率100%，机构建设验收合格率100%;从时效指标看，经费下拨执行率40%；从社会效益指标看，强化社会组织孵化培育，促进引导社会组织发展，更好发挥社会组织“四个作用效果明显。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- （一）未偏离绩效目标。

（二）存在的问题。一是专业化团队建设滞后。本土社会组织中，具备社会组织孵化、登记、管理、发展相关知识的人员极少，虽可通过引入发达地区专家授课弥补部分功能，但在社会组织能力建设、问题诊断、发展促进等方面难以提供精准服务。二是社会组织孵化园运营服务资金短缺，影响可持续发展。三是社会组织孵化体系还不完善。社会组织孵化体系应涵盖省、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）五级，我市除市级外，其他层级孵化体系亟待进一步完善。

（三）下一步改进措施。一是加强资源链接和整合，结合社会工作服务体系试点和城乡社区治理试点，整合专业社工、资金以及其他政府部门向社会组织购买的服务项目等资源，强化孵化园建设及后续运行的资源支撑。加强本土社会组织人才培养。二是积极开展活动，为市域内被孵化社会组织提供办公场地、政策咨询、技术指导等基础孵化服务和信息共享、培训等拓展服务，开展社会组织公益理念普及、能力建设等服务，确保孵化园发挥作用。三是加强对县（区）、乡镇（街道）孵化平台建设的指导，加快完善社会组织孵化体系。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次自评结果运用到项目开展过程中，督促项目进一步开展，并按要求公开。

四、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（市级社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。该项目使用市级福彩公益金8万元，目前按照合同约定拨付8万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。截至目前，已为25家市级社会组织提供法定代表人离任审计和注销清算报告审计，有效减轻社会组织负担，营造了良好营商环境。

- （三）绩效指标完成情况分析。从数量指标看，已为25家市级社会组织提供法定代表人离任审计和注销清算报告审计；从质量指标看，经费使用合规率100%；从时效指标看，经费下拨执行率100%；从社会效益指标看，减轻社会组织负担，营造良好营商环境效果明显。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未偏离绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 将此次自评结果运用到以后项目开展过程中，并按要求公开。

四、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（“孤儿医疗康复明天计划”体检项目）

- 内容摘要

2021年攀枝花市共计有45名孤儿参加“孤儿医疗康复明天计划”体检项目，通过项目的实施，进一步了解孤儿身体健康状况，为建立健全孤儿健康档案奠定了基础，也为孤儿疾病预防、早期诊治搭建了平台。项目绩效评价自评为合格。

二、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：

根据项目计划和完成情况对项目进行评价。

项目情况：项目计划58名孤儿参加体检，资金预算3.1839万元；实际参检人数45名，资金2.3565万元。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体合格。

（二）绩效分析

1.项目决策

为进一步了解孤儿身体健康状况，建立健全孤儿健康档案奠定了基础，搭建孤儿疾病预防、早期诊治平台，根据《四川省民政厅关于印发<四川省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则>的通知》（川民发〔2021〕120号）文件精神，决定实施2021年“孤儿医疗康复明天计划”体检项目。项目计划有58名孤儿参加体检，部分儿童因死亡、在外读书未返攀、疫情防控要求等原因未参加体检。

2.项目实施

资金分配情况：根据各县（区）摸排情况和体检费用标准进行测算，及时分配专项预算资金3.1839万元，项目实施完成后根据产生金额进行报账支付。

资金使用情况：项目资金使用符合上级专项资金财务管理制度规定。

执行有效情况：项目实施符合“孤儿医疗康复明天计划”管理制度规定

3.项目绩效

项目目标完成情况：此次共完成45名孤儿按时参加体检，预算完成74.01%，预检科目完成率100%。

（包括预算完成，资金到位的情况，项目数量、质量、时效、成本完成情况），

项目效果情况：项目的实施，进一步了解孤儿身体健康状况，为建立健全孤儿健康档案奠定了基础，也为孤儿疾病预防、早期诊治搭建了平台，带动儿童福利事业发展。受助儿童满意度达95%。

- 存在主要问题

无。

五、相关措施建议

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（村级建制调整改革和“两城”道路命名）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 2019年，根据省委、省政府安排，我市开展了乡镇行政区划调整改革工作，全市乡镇（街道）数由60个减少为49个。2020年，我市结合乡镇行政区划调整开展了村级建制调整改革，全市社区由133个减少为104个，村由349个，减少为230个。经过乡镇和村级建制调整，我市县区行政区域界线发生了较大变化，原行政区划图已不能准确表现调整后各县区乡镇、村级建制情况，部分乡镇政府驻地发生了较大变化，需要重新编制全市行政区划图。按照《四川省民政厅关于进一步做好行政区划变更后勘界工作的通知》（川民发〔2019〕96号）的要求，我市组织各县区开展了勘界工作，并按相关要求绘制了县区行政区划图。根据做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章要求，编制、印刷全市行政区划图，我局组织开展了攀枝花市行政区划图编印工作，主要内容为编制和印刷全市行政区划图。

（二）项目绩效目标。

- 编制标准规范的攀枝花市行政区划图，及时向社会发布最新的攀枝花市行政区划图，促进各级各部门规范使用标准地图。编制全开行政区划图1幅，8开行政区划图1幅。印刷128g铜板纸行政区划图500张，对开128g铜板纸行政区划图200张，丝绸图100张。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2020年8月28日，攀枝花市财政局、攀枝花市民政局联合向市政府提交了《关于调整解决市民政局乡镇行政区划改革相关工作经费的请示》（攀财政〔2020〕192号），申请制作行政区划图的工作经费，李文飞副市长于10月23日批示同意，资金落实到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

村级建制调整改革和“两城”道路命名项目预算经费9万元，主要内容为编印全市乡镇行政区划调整改革完成后新版市级行政区划图。

2．资金到位。

经过市财政局、市民政局综合评估，2021年1月，下达项目资金8.9857万元，资金到位率达100%。

3．资金使用。

截止2021年12月底，该项目资金已全部支出。项目资金也按照资金支付相关要求，依法依规进行支付，完全符合资金预算相关要求。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，项目资金支付严格执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范，确保项目资依法依规、及时准确支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。该项目主要分为行政区划图编制和行政区划图印刷两个部分，由市民政局基层政权建设与社区治理科（区划地名科）主要负责具体实施，通过发布比选公告、组织比选、选定供应商等程序，依法依规，选定行政区划图编制单位。

（二）项目管理情况。该项目严格执行比选采购相关法律法规，比选公告在市民政局官网公布，各供应商在规定时间递交响应、报价文件，比选结果在官网公示，做到项目比选公平、公正、公开。

- 项目监管情况。项目比选全程由局纪检监察人员参与，项目比选结果报局分管领导、主要领导审阅，切实做到监督、监管不漏项，法律法规不违背。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

共编制全开行政区划图1幅、8开行政区划图1幅，印刷128g铜版纸行政区划图500张，8开行政128g铜版纸行政区划图200张，丝绸地图100张。及时发布地名要素齐全、地名标准的全市最新行政区划图。

（二）项目效益情况。

- 编制新的行政区划图，进一步完善攀枝花市行政区划图标注，为攀枝花的经济社会发展提供基础保障，为广大人民群众提供基础地图服务，助力攀枝花又快又好发展。

- 评价结论及建议

- 编制发布标准的攀枝花市行政区划图，有利于促进行政区划管理，是制定区域经济、社会发展规划的重要前提和基础。及时准确地发布全市行政区划图，有利于巩固行政区域界线的勘定成果，维护社会稳定，促进边界地区的群众团结和经济发展，对社会的影响是长久性的。编印准确标准的行政区划图是做好行政区域界线管理工作的前提，是宣传和运用乡镇行政区划调整和勘界成果的重要手段，是依法治界的必要前提，对于县（区）、乡镇依法治边，有十分重要的意义。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全国第二次地名普查项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2018年底，我市地名普查成果数据通过国家二普办验收，正式收录入国家地名信息库。根据《国务院第二次全国地名普查领导小组办公室<关于进一步做好地名普查成果转化工作的通知>》（国地名普查办法〔2018〕15号）、《四川省第二次全国地名普查领导小组办公室关于转发国务院地名普查办<关于进一步做好地名普查成果转化工作的通知>的通知》（川地名普查组办发〔2018〕9号）具体要求，我市开展了二普成果转化相关工作。成果转化主要内容是编撰《攀枝花市标准地名录》、《攀枝花市标准地名词典》、《攀枝花市标准地名志》，拍摄制作《地名四川.攀枝花篇》纪录片。二普成果转化项目合同总金额为72.9616万元，前期按照项目进度，已支付69.9467万元，因二普成果转化项目处于收尾阶段，合同款剩余3.0149万未支付。2021年我市完成全部成果转化工作，已完成尾款支付。

（二）项目绩效目标。

通过二普成果转化，把抽象的二普数据转化为人民群众看得见、用得上的成果，进一步加强和改善地名管理，加快推进地名公共服务，推动地名文化遗产保护。编印《攀枝花市标准地名录》55000余字，2000册；《攀枝花市标准地名词典》287600余字，2000册；《攀枝花市标准地名志》100000余字，2000册。现已向各县区、市级各部门、广大群众免费发放，进一步宣传攀枝花独特的地名文化。项目年初制定的各项指标，均按质按时完成，完成率为100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《四川省第二次全国地名普查专项资金使用管理实施细则》（川地名普查办发〔2015〕10号）要求“第二次全国地名普查所需资金由地方各级财政负担，列入各级财政预算，中央和省级财政给予适当补助”，申请市级财政补助资金3.0149万元。2021年初，按照项目资金申报相关要求，市民政局申报了二普成果转化尾款资金3.0149万，并获批准。

（二）资金计划、到位及使用情况。

二普成果转化资金已按照合同约定完成支付。

（三）项目财务管理情况。

项目资金支付严格按照财务管理制度，各项印证资料齐全，逐级送审报批，及时支付合同款项。

三、项目实施及管理情况

二普成果转化项目由国家指导，省级主导，市、县实施。市民政局通过发布政府采购公告、组织比选、确定中标单位，全部程序在局纪检部门监督下完成，确保二普成果转化项目各项流程合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

现已完成《攀枝花市标准地名录》、《攀枝花市标准地名词典》、《攀枝花市标准地名志》共计6000余册图书编印工作，地名图书严格按照图书出版相关要求发行。现已向各县区、市级各部门、广大群众免费发放，进一步宣传攀枝花独特的地名文化。

（二）项目效益情况。

自第一次全国地名普查以来，我市的地名现状发生了巨大变化，一些老地名逐渐消失，新地名不断涌现，地名数据不新、不全、不准，地名服务滞后，给社会交往、群众出行带来较多问题。查清我市地名基本情况，对有地无名和有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，设置标准规范的地名标志，建立、完善各级区划数据库，加强地名信息化服务建设，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活的重要作用。二普成果转化主要内容是编纂图、录、典、志地名类图书，制作以地名为切入点的地名宣传视频，全方位展示攀枝花独特的地名文化，促进地名文化保护和传承。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

二普成果转化是将二普数据运用到实际生活工作的基础转化，是将地名数据更直观展现在普通群众眼前，有利于标准地名推广及使用，有利于地名文化的利用与保护。通过发布标准地名图书，进一步提升了标准地名的社会服务能力，对社会进步有着积极的作用。

（二）相关建议。

进一步加大地名文化保护经费保障，确保我市地名管理、地名保护工作有序开展。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（养老服务人才培养）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。上级财政预算安排20.8674万元。

2.资金到位。资金到位20.8674万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。养老服务人才培养资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

1.培训养老机构、下属事业单位、县（区）民政局、市民政局执法人员食品安全、消防安全，参训人员96人，为期4天。

2.养老护理员培训。按照民政部、人力资源和社会保障部养老护理员职业技能竞赛要求开展攀枝花市养老护理员职业技能竞赛，并培训参加养老护理职业技能竞赛养老护理员人。参训人员36人。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了培训工作，已公开。

三、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全市养老机构星级评定）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。上级财政预算安排17.4998万元。

2.资金到位。资金到位17.4998万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。全市养老机构星级评定资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

攀枝花市民政局委托第三方评估机构依据国家《养老机构等级划分与评定》标准(GB/T37276-2018),对攀枝花市养老机构开展了等级评定。评定4级养老机构3家、3级养老机构9家，2级养老机构3家，1级养老机构5家，无等级养老机构12家。并制作等级标牌，授予一级级以上养老机构。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了全市养老机构星级评定，已公开。

三、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全市60周岁以上老年人行为能力评估）

一、项目概况

为进一步贯彻养老服务标准、提升养老服务质量,攀枝花市民政局委托第三方评估机构依据国家《养老机构等级划分与评定》标准(GB/T37276-2018),对攀枝花市养老机构开展了等级评定(社会福利院、敬老院未纳入等级评定)。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年市财政局、市民政局向市政府提出《关于安排居家和社区—养老服务改革试点补助资金(第二批)的请示》（攀财政〔2019〕234 号），市政府领导批示同意。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。上级财政预算安排74.1万元，本级财政预算安排52.3万元，共计126.4万元。

2.资金到位。上级资金到位74.1万元，本级资金到位50.5789万元，共计124.6789万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

全市60周岁以上老年人行为能力评估资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

三、项目实施及管理情况

攀枝花市民政局聘请第三方机构（枝花市安康养老服务评估中心）依据民政部《老年人能力评估》（中华人民共和国民政行业标准MZ/T093--2013）标准，分别对老年人的日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与四个方面进行评估；二级指标共22项检查、及评估量表等将老年人行为能力评定划分为“能力完好”、“轻度失能”、“中度失能”、“重度失能”4个等级。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 该项目评估区域为攀枝花市东区、西区、仁和区、米易县、盐边县的51家养老机构（其中公办养老机构25家，民办养老机构26家），评估对象为全市入住养老机构中的老年人。该项目评估人数为2164人（其中男性1355人，占比为62.62%；女性809人，占比为37.38%）。

- 项目效益情况。

为了化解康养人群来攀突发意外可能带来的政府公众责任、养老机构责任和康养人群意外风险,发挥保险参与社会管理的职能,塑造良好社会形象,促进我市阳光康养产业的持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求完成了全市60周岁以上老年人行为能力评估工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全市居民和社区养老服务标准化、规范化建设）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。上级财政预算安排0.4万元。

2.资金到位。资金到位0.4万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。全市居民和社区养老服务标准化、规范化建设资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

为提升养老服务质量、加强养老服务综合监管,落实市委市政府康养贯标工作,推动养老机构等级评定,全面开展养老服务标准化建设。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了养老贯标印刷工作，已公开。

三、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（政府公众责任险）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。本级财政预算安排30万元。

2.资金到位。资金到位30万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。政府公众责任险资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

康养人群政府公众责任险主要针对非攀枝花户籍、在攀无工作，来攀旅游、疗养人群，在攀枝花发生意外且无直接三者侵权方的，采取政府补助保费、保险公司兜底政府责任风险的方式，减轻康养人群来攀突发意外可能带来的政府公众责任。攀枝花市为来攀康养人群购买30万元政府公众责任险，由锦泰财险攀枝花中心支公司承保。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了政府公众责任险购买工作，已公开。

三、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购）

一、项目概况

适老化改造旨在通过社会组织（企业）专业化服务和操作，为本市80周岁困难老年人家庭提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，从而改善老年人居住条件，降低在家庭发生意外的风险，是推进困难老年人家庭宜居环境建设、提升老年人生活品质的重要手段, 是完善我市居家养老服务体系建设的重要内容。社区养老服务助行设备采购、开展租赁服务要着力解决高龄老人居家养老服务需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由省民政厅直接下达项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。上级财政预算安排74.1万元，本级财政预算安排52.3万元，共计126.4万元。

2.资金到位。上级资金到位74.1万元，本级资金到位50.5789万元，共计124.6789万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

三、项目实施及管理情况

完成1264户困难老年人家庭进行适老化改造。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目年初目标对1000户困难老年人家庭进行适老化改造，实际对1264户困难老年人家庭进行适老化改造，完成率126%。

- 项目效益情况。

项目实施后改善了老年人居住条件，降低在家庭发生意外的风险，推进了困难老年人家庭宜居环境建设、提升老年人生活品质。解决高龄老人居家养老服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

超目标完成80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全市养老人才队伍建设）

- 项目概况

- 按照《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕9号）《关于印发攀枝花市养老服务人才队伍建设试点实施方案的通知》（攀办发[2018]119号）关于培养养老服务人才工作要求，实施养老服务人才队伍建设工程。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2019年市财政局、市民政局向市政府提出《关于安排居家和社区—养老服务改革试点补助资金(第二批)的请示》（攀财政〔2019〕234 号），市政府领导批示同意。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。上级财政预算安排50万元。

2.资金到位。资金到位49.36万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

全市养老人才队伍建设资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

三、项目实施及管理情况

聘请专业老师，通过面授、实地训练与考核、理论教学与情景模拟教学、理论教学与穿插案例教学等方式开展培训。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

社区养老顾问：全市230个村各1名、104个社区各2名，49个乡镇（街道办事处）各1名，5个县（区）民政局各2名，合计497人。

- 失能半失能老年人居家照护员：80人。

- 项目效益情况。

实施社区养老顾问培训，熟悉掌握国家、省、市养老政策，能链接养老资源，熟悉养老服务基本知识，帮扶解决社区养老服务需求。实施失能半失能老年人居家照护员培训，提升失能半失能老人家庭照护人员专业化、规范化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求完成了全市养老人才队伍建设工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（居家和社区养老服务信息平台建设）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。上级财政预算安排5.8万元。

2.资金到位。资金到位5.8万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。居家和社区养老服务信息平台建设资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

以构建养老服务信息平台，利用互联网、云计算、大数据等技术，围绕养老供需核心，形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系。将市民、服务人员、服务组织、运营组织、民政协理员、社区网格员紧密联系起来，实现区、街道（乡镇）、社区（村）三级数据共享互通，依托平台，加强对居家和社区养老服务设施日常运营、安全管理和服务质量等方面的监督管理。已完成居家和社区养老服务信息平台建设网络安全等级保护测评工作。

- 二、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了居家和社区养老服务信息平台建设网络安全等级保护测评工作，已公开。

三、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（养老机构（服务场所）机构责任险）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金计划。上级财政预算安排9.992万元。

2.资金到位。资金到位9.99万元到位率100%。

3.资金使用。截止2021年12月底已全部支出。

4.项目财务管理情况。养老机构（服务场所）机构责任险资金为专项经费。资金的管理严格按财务制度要求由局财务室统一管理。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

购买养老机构（服务场所）机构责任险，为了化解康养人群来攀突发意外可能带来的政府公众责任、养老机构责任和康养人群意外风险,发挥保险参与社会管理的职能,塑造良好社会形象,促进我市阳光康养产业的持续健康发展。共购买1174张养老床位责任险，由锦泰财产保险股份有限公司攀枝花中心支公司为康养人员提供保险服务。

- 二、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求完成了养老机构（服务场所）机构责任险购买工作，已公开。

三、其他需要说明的问题

无 。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全市城区图编印经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

随着我市城镇化进程不断加快，主城区范围内道路、建筑物等名称也发生了较大的变化，2004年编制的城区图已不能满足工作生活需要，为更好展现我市经济社会发展和道路命名成果，亟需重新编制全市城区图。经市委、市政府同意，此项工作由市民政局牵头，市自然资源和规划局、市住房城乡建设局等部门配合，重新编制全市城区图。2020年12月15日报请市委、市政府领导同意，2021年初部门预算安排15万专项经费用于全市城区图编印。

（二）项目绩效目标。

采集城区主要地名数据，标绘重要建筑物、乡镇（街道）驻地、村（社区）驻地、城区范围内道路名称及走向，绘制全新城区图。编制电子城区图1幅，印刷全开128g铜版纸300张，对开丝绸城区图380张，编制、印刷工作于2021年8月前完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市民政局报请市委、市政府同意，安排城区图编印专项经费15万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该项目经费15万元，其中编制电子城区图4.65万，第一次印刷城区图2.23万元，第二次加印城区图8.12万元。项目资金全部按照合同约定，按时完成支付，与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目各项内容严格按照政府采购相关要求进行比选，确定城区图编制供应商，印刷城区图供应商。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范，确保资金有序高效使用。

三、项目实施及管理情况

该项目主要包含两部分，分别是城区图编制、城区图印刷。项目比选严格按照政府采购相关法律法规，采购公告在市民政局官网发布，比选过程在局纪检部门监督下完成，确定中选单位后均按要求在官网进行公示，确保各项流程合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年8月已完成城区图编制、印刷工作，共编制全开城区图一幅，印制128g铜版纸城区图300张，对开丝绸城区图380张。对照年初项目计划安排，现已全部完成各项工作，项目进度合符年初预算安排。

（二）项目效益情况。

编制新的城区图有利于各级各部门进一步掌握全市城区标准地名信息，促进标准地名信息利用，方便广大群众生产生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目促进了地名标准化运用，有利于新地名推广使用，方便广大群众生产生活。

（二）相关建议。

建议进一步加大地名转化经费，及时更新、发布标准城区地图，编印相关地名图书，做好地名文化保护、挖掘工作。

攀枝花市民政局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡基层治理和能力建设经费）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。该项目资金到位5万元，目前按照年初预算要求，已全部用于城乡基层治理和能力建设相关工作，主要是组织召开两项改革“后半篇”文章工作培训会、工作会、印制相关工作资料。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析。组织召开全市两项改革“后半篇”文章工作会8次，培训会2次。为全市42个市级部门，106个社区，230个村印制城乡基层治理相关资料、“后半篇”文章专项工作方案等资料500余套。通过培训合面提升了全市城乡基层治理能力，搭建了全市基层组织交流平台，全面促进了治理能力提升。

- （三）绩效指标完成情况分析。从数量指标看，已建成全市城乡基层治理工作会、培训会10次；从质量指标看，经费使用合规率100%;从时效指标看，经费下拨执行率100%；从社会效益指标看，全面提升了基层治理能力提升，促进基层治理更高效。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 该项目未偏离绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次自评结果充分运用到后续项目中，全面提升基层治理能力，促进社会和谐，让广大群众享受更好的社区服务。下一步继续做好项目后续跟进，并按要求公开。

四、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市殡葬服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位我主要职能为：负责宣传、贯彻落实殡葬改革的法律法规和方针政策；承担遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬服务；执行惠民殡葬政策，开展节地生态安葬，推行殡葬移风易俗；丰富和完善殡葬服务供给，提供非基本殡葬服务。

- 项目立项、资金申报的依据。

- 我单位是市民政局下属公益二类事业单位，殡葬业务运行费用于满足遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬等殡葬基本服务，维护本市殡葬业务正常进行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位制定了专项资金管理办法，制定了专项资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，财务室加强了对项目资金日常使用监督。2021年，业务运行费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全。项目资金实行财政预算安排，项目实施单位按进度用款。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 该项目属市级财政资金。根据财政收入分成原则下达预算。我单位2021年完成非税收入2062万元，非税收入分成比率仅29.23%。截止2021年12月31日，此笔专项目共支付602.62万元。

- 项目绩效目标。

- 项目主要内容。

- 2021年火化遗体3888具，同比增加3%。销售墓穴371座，同比增加17%；实现非税收入2062万元，同比增加16%；累计为83名重点求助人员直接减免惠民殡葬费用9.49万元。其中，殡仪馆业务收入931万元，同比增加1.7%；墓穴销售收入1131万元，同比增加36%。累计为67名重点救助人员直接减免惠民殡葬费用44万元，免除465户碑文刻字和骨灰安葬服务费用17.7万元。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 2021年该项目数量指标是：付一次性卫生棺6次，火化用油12次，春节、清明节、中元节群众集中祭12天，各种设备及水电维修73万元。进行殡葬宣传，维持职工食堂正常运转，保安及物业服务到位，水电正常运转，提供完善的后勤保障服务。付临时工工资及社会保障缴费101万元。维护墓地的正常运行，进行墓地建设，进行墓区绿化改造。

2021年该项目质量指标是：一次性卫生棺质量合格，殡葬宣传落实，火化用品质量合格。保安及物业管理到位，食堂食品安全，办公设备正常运转。临时人员经费完成12个月工资按时发放，社会保险按时缴纳。完成瓷像制作，墓地安葬，墓地绿化，墓碑刻字，销售墓穴，墓地维护等。柴油品质较好，水电使用正常。

2021年该项目时效指标是：1—12月分月完成任务。

2021年该项目成本指标是：一次棺卫生棺99万元、殡葬设备维修费、火化用油和骨灰盒等108万元，春节、清明节、中元节群众集中祭费10万元，各种设备及水电维修费52万元。殡葬宣传费10万元、馆内物业119万元及水电费21万元、办公费14万元。付临时工工资及社会保障缴费101万元。墓地绿化植物6万元，墓穴费87万元，

该项目支出年初预算892万元，后财政追减299.38万元。

- 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报1700万元，财政年初下达预算892万元。后追减299.38万元，实际下达预算602.62万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

财政年初下达预算892万元。后追减299.38万元，实际下达预算602.62万元。

- 2.资金到位。

后追减299.38万元，实际下达预算602.62万元。

3．资金使用。

该项目资金使用的安全、规范及有效。严格按资金支付范围使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

- 项目管理情况。

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵守财经纪律，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。项目中涉及政府采购部分的，严格按程序进行政府采购。

- 项目监管情况。

- 树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。该项目中细小项目均通过主任办公会审议通过后执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2021年该项目数量指标是：付一次性卫生棺6次，火化用油12次，春节、清明节、中元节群众集中祭12天，各种设备及水电维修73万元。进行殡葬宣传，维持职工食堂正常运转，保安及物业服务到位，水电正常运转，提供完善的后勤保障服务。付临时工工资及社会保障缴费101万元。维护墓地的正常运行，进行墓地建设，进行墓区绿化改造。

2021年该项目质量指标是：一次性卫生棺质量合格，殡葬宣传落实，火化用品质量合格。保安及物业管理到位，食堂食品安全，办公设备正常运转。临时人员经费完成12个月工资按时发放，社会保险按时缴纳。完成瓷像制作，墓地安葬，墓地绿化，墓碑刻字，销售墓穴，墓地维护等。柴油品质较好，水电使用正常。

2021年该项目时效指标是：1--12月分月完成任务。

2021年该项目成本指标是：一次棺卫生棺99万元、殡葬设备维修费、火化用油和骨灰盒等108万元，春节、清明节、中元节群众集中祭费10万元，各种设备及水电维修费52万元。殡葬宣传费10万元、馆内物业119万元及水电费21万元、办公费14万元。付临时工工资及社会保障缴费101万元。墓地绿化植物6万元，墓穴费87万元，

（二）项目效益情况。

该项目及时为有需要的群众提供各种殡葬服务，促进社会和谐稳定、落实惠民政策，切实利民措施群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合该项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目切实可行。

- （二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

攀枝花市殡葬服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

(省级福彩公益金）

一、绩效目标完成情况分析

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位我主要职能为：负责宣传、贯彻落实殡葬改革的法律法规和方针政策；承担遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬服务；执行惠民殡葬政策，开展节地生态安葬，推行殡葬移风易俗；丰富和完善殡葬服务供给，提供非基本殡葬服务。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省民政厅办公室关于实施殡仪馆绿色环保标准化改造项目有关问题的通知》（厅办[2018]37号文要求，殡仪馆绿色环保标准化改造列入了当年全省20件民生实事项目，我单位对馆内的火化炉进行了改造。省财政厅按每新购置一台火化炉60万元、每改造一台火化炉30万元的标准下拨补助资金。市财政按所确定的项目数量及类型，按1：1以上的比例落实配套资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位制定了专项资金管理办法，制定了专项资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，财务室加强了对项目资金日常使用监督。2021年，该项目严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全。项目资金实行财政预算安排，项目实施单位按进度用款。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 2018年底，我单位收到省级福彩公益金270万元。截止2020年底，剩余76.84万元未支付。2021年下达福彩公益金10万元用于惠民殡葬优惠。

- （二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。

- 2021年，完成绿色环保标准化改造尾款支付76.84万元。10万元惠民殡葬优惠。

- 2.项目应实现的具体绩效目标。

- 数量指标：绿色环保火化炉标准化改造76.84万元，惠民殡葬优惠10万元。质量指标：保障火化用油的质量，支付绿色环保火化炉标准化改造。时效指标：按工作计划2020年12月前完成。成本指标：绿色环保火化炉标准化改造76.84万元，惠民殡葬优惠10万元。社会效益指标：满足群众基本殡葬需求，及时为有需要的群众提供各种殡葬服务，促进社会和谐稳定可持续影响指标：有效保障殡葬业务的良性发展。满意度指标：群众满意度>90%。

- 3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金86.84万元，批复86.84万元。

- （二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

财政年初下达预算76.84万元。后追加10万元，实际下达预算86.84万元。

- 2.资金到位。

实际下达预算86.84万元。

3．资金使用。

该项目资金使用的安全、规范及有效。严格按资金支付范围使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程。

- 在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

- （二）项目管理情况。

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵守财经纪律，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。项目中涉及政府采购部分的，严格按程序进行政府采购。

- （三）项目监管情况。

- 树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。该项目中细小项目均通过主任办公会审议通过后执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 该项目完成绿色环保火化炉标准化改造76.84万元，惠民

- 殡葬优惠10万元。

（二）项目效益情况。

该项目及时为有需要的群众提供各种殡葬服务，促进社会和谐稳定、落实惠民政策，切实利民措施群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合该项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目切实可行。

- （二）存在的问题。

- 无。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

攀枝花市殡葬服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（绿色环保火化炉标准化改造）

一、绩效目标完成情况分析

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位我主要职能为：负责宣传、贯彻落实殡葬改革的法律法规和方针政策；承担遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬服务；执行惠民殡葬政策，开展节地生态安葬，推行殡葬移风易俗；丰富和完善殡葬服务供给，提供非基本殡葬服务。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省民政厅办公室关于实施殡仪馆绿色环保标准化改造项目有关问题的通知》（厅办[2018]37号文要求，殡仪馆绿色环保标准化改造列入了当年全省20件民生实事项目，我单位对馆内的火化炉进行了改造。省财政厅按每新购置一台火化炉60万元、每改造一台火化炉30万元的标准下拨补助资金。市财政按所确定的项目数量及类型，按1：1以上的比例落实配套资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位制定了专项资金管理办法，制定了专项资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，财务室加强了对项目资金日常使用监督。2021年，该项目严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全。项目资金实行财政预算安排，项目实施单位按进度用款。资金的规范管理，使资金得到有效的使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 2018年底，我单位收到省级福彩公益金270万元。截止2020年底，剩余38.46万元未支付。

- （二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。

- 2021年，完成绿色环保标准化改造尾款支付76.84万元。

- 2.项目应实现的具体绩效目标。

- 2021年该项目的数量指标：绿色环保火化炉标准化改造

- 38.46万元。质量指标：保障火化用油的质量，支付绿色环保火化炉标准化改造。时效指标：按工作计划2020年12月前完成。成本指标：绿色环保火化炉标准化改造38.46万元。社会效益指标：满足群众基本殡葬需求，及时为有需要的群众提供各种殡葬服务，促进社会和谐稳定可持续影响指标：有效保障殡葬业务的良性发展。满意度指标：群众满意度>90%。

- 3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金86.84万元，批复86.84万元。

- （二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

财政年初下达预算38.46万元。实际下达预算86.84万元。

- 2.资金到位。

实际下达预算38.46万元。

3．资金使用。

该项目资金使用的安全、规范及有效。严格按资金支付范围使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无违规问题。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程。

- 在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

- （二）项目管理情况。

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵守财经纪律，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。项目中涉及政府采购部分的，严格按程序进行政府采购。

- （三）项目监管情况。

- 树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。该项目中细小项目均通过主任办公会审议通过后执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 该项目完成绿色环保火化炉标准化改造76.84万元，惠民

- 殡葬优惠10万元。

（二）项目效益情况。

该项目及时为有需要的群众提供各种殡葬服务，促进社会和谐稳定、落实惠民政策，切实利民措施群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合该项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目切实可行。

- （二）存在的问题。

- 无。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

攀枝花市儿童福利院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（“阳光童行”喘息服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年我院“阳光童行”喘息服务项目资金40.635万元，实际支出11.43万元，用于“阳光童行”喘息服务，剩余资金上缴财政。

该项目立项资金申报的依据：为贫困重度残疾儿童家庭提供短期机构托养，为残疾儿童家庭提供残疾儿童护理，残疾儿童康教训练、医疗服务、儿童饮食服务，心理支持，康复支出、链接社会资源开展就业培训等各类所需支援服务及社会宣传等，帮助他们获得更多家庭社会适应技巧，最终确保残疾儿童在融洽、健康积极的家庭环境中取得更好的发展。

资金管理办法严格按照我市财政局的要求，依据资金文件上的使用范围和规定，遵守财务政府会计职能职责，严格管理好资金的使用与支付，将资金用于为贫困重度残疾儿童家庭提供短期机构托养，为残疾儿童家庭提供残疾儿童护理，残疾儿童康教训练、医疗服务、儿童饮食服务、心理支持、康复支出、链接社会资源开展就业培训等各类所需支援服务及社会宣传等，资金分配方面，用于托养服务的人员费用、喘息儿童的生活、医疗等各项开支、为喘息服务家庭链接资源等方面，帮助他们获得更多家庭社会适应技巧，最终确保残疾儿童在融洽、健康积极的家庭环境中取得更好的发展。

（二）项目绩效目标。

该项目内容和总体绩效目标为：为贫困重度残疾儿童家庭提供短期机构托养，为残疾儿童家庭提供残疾儿童护理，残疾儿童康教训练、医疗服务、儿童饮食服务，心理支持，康复支出、链接社会资源开展就业培训等各类所需支援服务及社会宣传等，帮助他们获得更多家庭社会适应技巧，最终确保残疾儿童在融洽、健康积极的家庭环境中取得更好的发展。

我院2021年为2名喘息服务儿童家庭提供了为期2个月的临时托养服务、链接农业技术指导和心理疏导上门服务资源，同时添置了一些喘息服务家庭养育房需要的必备物资。

我院“阳光童行”喘息服务项目申报的内容与实际相符，申报目标也合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“阳光童行”喘息服务项目为上年结转资金，收入40.64 万元，支出11.43万元，用于“阳光童行”喘息服务，剩余资金上缴财政。中途无调整变化。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

“阳光童行”喘息服务项目为上年结转资金，收入40.64 万元，支出11.43万元，用于“阳光童行”喘息服务，剩余资金上缴财政。

2．资金到位。

“阳光童行”喘息服务项目为上年结转资金，分两笔下达，一笔18万，于2021年4月结转；一笔22.635万元，于2021年10月下旬下达，合计收入40.635 万元，支出11.43万元，用于“阳光童行”喘息服务，剩余资金上缴财政。总体来说，资金到达率100%，到位还算及时。

3．资金使用。

“阳光童行”喘息服务项目收入40.64 万元，支出11.43万元，用于“阳光童行”喘息服务，剩余资金上缴财政。我院严格按照资金文件要求，确保资金使用安全、合理、规范、有效，会计严格把控资金使用范围、支付标准、支付依据，及时与财政协调支付进度，确保项目资金使用上合规合法，与预算相符，因2021年疫情反复，影响了该项目的正常开展。

（三）项目财务管理情况。

我院该项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时 ，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

我院该项目资金为上年结转资金，分两笔下达，一笔18万，于2021年4月结转；一笔22.635万元，于2021年10月下旬下达，合计收入40.64万元，支出11.43万元，剩余资金上缴财政。

- 项目管理情况。

我院严格执行政府会计制度及经济法管理规定，遵照项目管理制度的规定落实资金使用与管理。

- 项目监管情况。

我院严格按照单位内控管理制度与要求，对项目加强监督和管理，确保项目资金使用安全、规范、合理、可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“阳光童行”喘息服务项目收入40.635万元，支出11.80万元，用于“阳光童行”喘息服务，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成情况：数量指标为在2021年内为2名为重度贫困残疾儿童家庭提供为期2个月的托养服务，同时请专家上门为这2名重度贫困残疾儿童家庭监护人提供农业技术培训和心理疏导等服务；质量指标为服务重度贫困残疾儿童家庭，提高家庭的生存能力和生活质量，提供专业化、人性化的儿童关爱服务；时效性指标为2021年内；成本指标：完成该项指标下达资金的部分使用，我院2021年该项目质量指标、数量指标、时效性指标和成本指标基本完成，

（二）项目效益情况。

社会效益为贫困重度残疾儿童家庭提供喘息的机会，提供技能培养的机会，提高生活就业能力，我院社会效益指标已完成；满意度指标完成情况：喘息儿童满意度>90%，喘息家庭满意度>90%，社会满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门绩效目标和绩效指标设定情况及执行结果评估看， 我院未偏离绩效目标。以后将继续按照部门项目管理要求及绩效目标管理体系，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，为各项工作的开展提供资金支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市儿童福利院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（福彩圆梦助学工程项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，用于孤儿助学；

该项目立项资金申报的依据：按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助孤残儿童等特殊群体，该项目为我院成年孤儿更好的完成学业提供了资金上的有力支持，促进社会儿童福利事业更好的发展。

资金管理办法严格按照我市财政局的要求，依据资金文件上的使用范围和规定，遵守财务政府会计职能职责，严格管理好资金的使用与支付，将资金用于为孤儿助学，资金分配方面，固定用于一名年满18岁的成年孤儿上大学缴纳学费使用。

（二）项目绩效目标。

该项目内容和总体绩效目标为：利用福彩圆梦助学工程资金为我院符合该条件的孤儿需要交纳学费，确保其完成学业。

我院福彩圆梦助学工程项目申报的内容与实际支出相符，申报目标也合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

福彩圆梦助学工程项目资金申报1万元，批复1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，用于孤儿助学；

2．资金到位。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，用于孤儿助学；资金于2021年4月下达，资金到达率100%，到位及时。

3．资金使用。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，2021年9月用于1名成年孤儿大学学费缴纳。我院严格按照资金文件要求，确保资金使用安全、合理、规范、有效，会计严格把控资金使用范围、支付标准、支付依据，及时与财政协调支付进度，确保项目资金使用上合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院该项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时 ，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- （一）项目组织架构及实施流程。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，属于上级福彩公益金，资金于2021年4月下达，2021年9月使用于1名成年孤儿大学学费缴纳。

- （二）项目管理情况。

我院严格执行政府会计制度及经济法管理规定，遵照项目管理制度的规定落实资金使用与管理。

- （三）项目监管情况。

我院严格按照单位内控管理制度与要求，对项目加强监督和管理，确保项目资金使用安全、规范、合理、可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

福彩圆梦助学工程项目收入1万元，支出1万元，该项目按资金文件要求，用于年满18周岁的孤儿就学费用，2021年9月我院财务按该项资金的要求，将1万元福彩圆梦孤儿助学金用于该孤儿学费的支付，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成情况：在规定时效内为1名孤儿完成了1万元学费助学任务，确保了该孤儿学业方面稳定发展。

（二）项目效益情况。

经济效益方面，按资金要求合理使用了该资金；社会效益方面，让孤儿的学业得到了正常的延续，产生了较好的社会效益；可持续效益方面，让孤儿的学业得到持续进行；资金使用率为100%，受助孤儿对该项资金用于学业支持满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门绩效目标和绩效指标设定情况及执行结果评估看， 我院未偏离绩效目标。以后将继续按照部门项目管理要求及绩效目标管理体系，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，为各项工作的开展提供资金支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市儿童福利院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（孤儿收养费、困难群众救助资金、孤儿基本生活保障资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年我院孤儿收养费下达资金80万元，实际支出54.97万元；困难群众救助资金40万，实际支付40万元；孤儿基本生活保障资金23.04万元，实际支出0.25万元，这三个项目资金均用于孤儿的养育护理、日常生活、医疗康复、水电、学习等方面，结余部分上缴财政，各项支出确保孤儿的生活质量有保障。

这三个项目立项资金申报的依据，均为保障全市无依无靠、生活无来源孤弃儿童的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作，为孤弃儿童营造一个温暖的家。

资金管理办法严格按照我市财政局的要求，依据资金文件上的使用范围和规定，遵守财务政府会计职能职责，严格管理好资金的使用与支付，将资金用于孤儿的日常生活、学习、医疗康复、特教、心理疏导等各方面费用开销，积极为孤儿营造集中养育的温馨大家庭，确保每一名孤儿都在这个大家庭中健康快乐成长。

资金分配方面，孤儿学生与正常家庭中的孩子一样，享受学校良好的教育与集中养育大家庭的关心照顾，资金侧重日常生活、学习教育、社工服务心理疏导等方面费用；脑瘫孤儿侧重院内日常养育照护、特殊教育、康复训练、医疗救治等方面费用，饮食上加强营养合理搭配，患病及时送医院治疗，确保每一名孤儿得到最好的照顾，身心健康的成长。

（二）项目绩效目标。

我院2021年圆满完成该三个项目的绩效目标：保障全市无依无靠、生活无来源孤弃儿童的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作，为孤弃儿童营造一个温暖的家。2021年我院积极提高孤儿生活质量，让孤儿学生18人都接受学校的教育，其中幼儿园1人、小学生2人、初中生8人，高中生2人、中专生4人、大专生1人；脑瘫孤儿16人，重度脑瘫卧床儿童10人，可活动弱智儿童6名，为这16名脑瘫孤儿在院内提供了特殊教育和康复训练，2021年没有一名卧床脑瘫孤儿患褥疮，没有一名可活动弱智儿童发生意外伤害，确保每一名孤儿都得到良好照护。

我院2021年三个项目申报内容与实际完全相符，申报目标均圆满完成，切实、合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年底我院孤儿收养费项目资金预算申报80万元，2021年年初孤儿收养费项目资金批复80万元，中途无调整变化，年底剩余资金上缴财政；困难群众救助资金40万元是中央和省级下达的孤儿资金，支出40万元，已全部使用；孤儿生活保障资金23.04万元是市级补助的孤儿资金，只支出0.25万元，剩余资金年底上缴财政均未涉及调整资金用途变动。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

孤儿收养费为市级财政资金80万元；困难群众救助资金40万元中，中央资金21万元，省级资金19万元；孤儿生活保障资金23.04万元是市级财政补助资金。

2．资金到位。

孤儿收养费为市级财政资金80万元，于2021年1月资金到位，资金到位率100%，到位及时；困难群众救助资金40万元（中央资金21万元，省级资金19万元）于2021年2月资金到位，资金到位率100%，到位及时；孤儿生活保障资金23.04万元是市级财政补助资金，于2021年10月底资金到位，到位率100%，资金到位时间较晚，不利于有效使用。

3．资金使用。

孤儿收养费、困难群众救助资金、孤儿基本生活保障资金这三个项目资金均用于孤儿生活、学习教育、医疗康复、心理疏导等方面，我院在该三个项目资金使用方面，严格按照资金文件要求，确保资金使用安全、合理、规范、有效，会计严格把控资金使用范围、支付标准、支付依据，及时与财政协调支付进度，确保项目资金使用上合规合法，与预算相符，自评中，发现有现金借款归还不够及时的现象，已对相关人员进行了批评教育，在以后尽量使用银行转账的方式支付，尽量不使用现金借款，避免再发生类似现象。

（三）项目财务管理情况。

孤儿收养费、困难群众救助资金、孤儿基本生活保障三个项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时 ，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程。

孤儿收养费、困难群众救助资金、孤儿基本生活保障三个项目均为孤儿资金，其中孤儿收养费为绩效目标项目，年底预算，年初批复后下达资金，进行事前、事中、事后评估报告，年底上缴未完成的资金；困难群众救助资金为上级直达资金，年初下达，已完成全部资金的使用；孤儿基本生活保障资金于2021年10月底下达，只使用少量资金，剩余资金上缴财政，申请结转下年使用。

- 项目管理情况。

孤儿收养费为预算项目，每年都要对该项目资金进行绩效目标完成情况进行评估，并将绩效目标项目评估报告进行公开公示。我院严格执行政府会计制度及经济法管理规定，遵照项目管理制度的规定落实资金使用与管理。

- 项目监管情况。

我院严格按照单位内控管理制度与要求，对项目加强监督和管理，确保项目资金使用安全、规范、合理、可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度，孤儿收养费项目年初预算安排80万元：实际财政拨款收入54.97万元，用于孤儿收养费支出，使用54.97万元,结余上缴财政。产出指标完成情况分析。数量指标和成本指标完成情况：已完成院内孤弃儿童34人的生活、教育、护理、医疗康复等支出。时效指标：2021年度内已完成。

困难群众救助资金收入40万，支出40万，用于孤儿生活、学习、医疗等支出。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成情况：2021年内已保质保量完成院内孤弃儿童34人的生活、教育、护理、医疗康复等支出，按相关文件标准为院内孤儿提供有保障的生活。

孤儿基本生活保障资金收入23.04万元，支出0.25万元，用于孤儿生活、学习等支出，因资金于2021年10月底下达，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成情况：2021年内完成院内孤弃儿童1人的生活部分支出，按相关文件标准为院内孤儿提供有保障的生活。

（二）项目效益情况。

三个孤儿资金项目效益指标完成情况：促进社会和谐，确保无孤弃儿童流浪街头，无家可归，享受公平的生活、生命权益，提高社会的整体福利制度的落实，已完成。满意度指标完成情况：孤儿满意度>90%，社会满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门绩效目标和绩效指标设定情况及执行结果评估看， 我院未偏离绩效目标。以后将继续按照部门项目管理要求及绩效目标管理体系，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，为各项工作的开展提供资金支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市儿童福利院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（孤儿医疗康复“明天计划”项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

孤儿医疗康复“明天计划”项目收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，剩余部分上缴财政。该项目立项资金申报的依据：按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助孤残儿童等特殊群体，该项目为我院成年孤儿在医疗康复方面提供了资金上的有力支持，促进社会儿童福利事业更好的发展。

资金管理办法严格按照我市财政局的要求，依据资金文件上的使用范围和规定，遵守财务政府会计职能职责，严格管理好资金的使用与支付，将资金用于为孤儿医疗康复，资金分配方面，用于孤儿门诊体检、住院费用的报销。

（二）项目绩效目标。

该项目内容和总体绩效目标为：每年都在按省厅要求有计划孤儿集中门诊体检和孤儿住院费用的报销，让更多困境儿童和孤残儿童在医疗救治方面得到实惠孤儿医疗康复“明天计划”项目申报的内容与实际支出相符，申报目标也合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

孤儿医疗康复“明天计划”项目为上年孤儿住院费用报销资金，收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，剩余部分上缴财政，中途无调整变化。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

孤儿医疗康复“明天计划”项目收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院费用报销方面。

2．资金到位。

孤儿医疗康复“明天计划”项目 收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，资金于2021年10月下达，资金到达率100%，到位稍晚，欠及时。

3．资金使用。

孤儿医疗康复“明天计划”项目收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，剩余部分上缴财政。我院严格按照资金文件要求，确保资金使用安全、合理、规范、有效，会计严格把控资金使用范围、支付标准、支付依据，及时与财政协调支付进度，确保项目资金使用上合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我院该项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时 ，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- （一）项目组织架构及实施流程。

孤儿医疗康复“明天计划”项目收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，资金于2021年10月下达，为上年孤儿集中门诊体检及孤儿住院报销的费用。

- （二）项目管理情况。

我院严格执行政府会计制度及经济法管理规定，遵照项目管理制度的规定落实资金使用与管理。

- （三）项目监管情况。

我院严格按照单位内控管理制度与要求，对项目加强监督和管理，确保项目资金使用安全、规范、合理、可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

孤儿医疗康复“明天计划”项目收入0.38万元，支出0.34万元，用于孤儿医疗住院方面，资金于2021年10月下达。数量指标、质量指标、时效指标和成本指标完成情况：在规定时效内用于2名孤儿住院费用的支付。

（二）项目效益情况。

孤儿医疗康复“明天计划”项目经济效益方面，按资金要求合理使用了该资金；社会效益方面，让孤儿的医疗救助得到了一定的保障，产生了较好的社会效益；可持续效益方面，让孤儿的健康得到更多保障；资金使用率为100%，受助孤儿对该项资金用于学业支持满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照部门绩效目标和绩效指标设定情况及执行结果评估看， 我院未偏离绩效目标。以后将继续按照部门项目管理要求及绩效目标管理体系，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，为各项工作的开展提供资金支撑。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（特困供养人员支出项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：按照《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》相关要求，本着“应救尽救，应养尽养”的依据，根据在院特困人员的生活自理能力和服务需求，分类开展代养服务工作。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为：该专项资金作为我院供养特困人员的工作经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金分配原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。本着“应救尽救，应养尽养”的原则，根据在院特困人员的生活自理能力和服务需求，分类开展代养服务工作，为全院23名特困人员提供基本生活条件、给予照料服务、提供疾病治疗、办理丧葬事宜等方面的服务，切实维护特困人员的基本权益，做好特困人员的兜底工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年度，我院共有23名城市特困人员，其中：半失能型人员10人，全失能型人员13人。年初预算下达特困供养人员项目支出经费41.91万元。我院切实履行了承担城市特困人员的供养、护理、医疗、康复的职能，全年将该项目资金41.91万元支付完毕，主要用于全院特困供养人员的日常生活、医疗、康复、护理、文化娱乐等方面的支出，从数量指标（生活、医疗康复、护理等费用指标）、质量指标（科学合理膳食、分类护理）、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度进行评价，确保了城市特困供养人员的服务质量，为政府做好了兜底工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标（生活、医疗康复、护理等费用指标）：按照年初预算执行的，年终执行数为41.91万元；质量指标（科学合理膳食、分类护理）：按照我院养老护理标准执行，经每月考核，服务质量达标；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成了特困人员的供养工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费41.91万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障城市特困人员的生活、医疗、护理等质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报41.91万，预算下达41.91万，无追加。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“特困供养人员支出”资金41.91万元，属于市财政资金，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达特困供养人员项目支出经费41.91万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于全院特困供养人员的日常生活、医疗、康复、护理、文化娱乐等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，特困供养人员项目资金使用41.91万元，完成率为100%。

（三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

（二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

（三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度，我院切实履行了承担城市特困人员的供养、护理、医疗、康复的职能，用于特困供养人员项目资金41.91万元支付完毕。能够按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

（二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了特困人员的代养工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，做好特困人员供养兜底工作，保障特困人员在我院的基本生活、医疗、康复等方面的需求，提升服务水平，为政府分忧，促进社会和谐发展；生态效益指标：标准化供养，优化公共资源，提高资金使用率；可持续影响指标：提升国家特困人员的幸福指数，增强其获得感、归属感，促进社会和谐健康持续发展；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到基本满意以上。

五、评价结论与建议

（一）评价结论

2021年度，特困供养人员项目经费全年预算数为41.91万元，执行数为41.91万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2021年我院在市政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为社会福利院营造了良好的生活环境；社会满意度不断提高，福利院的美誉度持续攀升，项目支出绩效评价得分97.4分。

（二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.项目经费不能按照实际支出情况进行合理的追加。

（三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（戒毒代养人员支出项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：根据攀枝花市司法局、市民政局《关于移交戒毒学员李渡江的请示》(攀司法〔2013〕12号)精神以及杨自力、殷旭东两位副市长的批示要求，对戒毒人员李渡江予以代养，按照2021年预算8.73万元对其生活、护理、医疗康复、水电公杂及日常用品等支出制定戒毒代养人员支出项目，开展戒毒代养人员工作。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为：该专项资金作为我院戒毒代养人员的工作经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金申报原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。本着做好戒毒人员的代养工作，保障其在我院的生活、医疗、康复等方面，根据戒毒代养人员的生活自理能力和服务需求，开展服务工作，为戒毒人员提供基本生活条件、给予照料服务、提供疾病治疗、康复事宜等方面的服务，切实维护戒毒人员的基本权益，做好戒毒人员的工作。

（二）项目绩效目标

- 1.项目主要内容：2021年度，我院年初预算下达戒毒人员项目支出经费8.73万元。我院切实履行了对戒毒人员按照失能型特级护理人员进行代养，以保障其在我院的日常生活、医疗、康复、专人护理等服务，全年将该项目资金8.73万元支付完毕，主要用于戒毒代养人员的日常生活、医疗、康复、护理、文化娱乐等方面的支出，从数量指标（生活、医疗康复、护理等费用指标）、质量指标（科学合理膳食、分类护理）、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，确保了服务质量，为做好戒毒人员代养工作夯实了基础。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标（生活、医疗康复、护理等费用指标）：按照年初预算执行的，年终执行数为8.73万元；质量指标（科学合理膳食、分类护理）：按照我院养老护理标准执行，经每月考核，服务质量达标；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成了戒毒人员的代养工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费8.73万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障戒毒代养人员的生活、医疗、护理等质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申请及批复情况

项目资金预算申报8.73万，预算下达8.73万，无追加。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“戒毒代养人员支出”资金8.73万元，属于市财政资金，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达戒毒代养人员项目支出经费8.73万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于戒毒代养人员的日常生活、医疗、康复、护理、文化娱乐等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，戒毒代养人员项目资金使用8.73万元，完成率为100%。

（三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

（二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

（三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度，我院切实履行了承担戒毒代养人员按照患有脊髓炎、椎管脓肿等病症的四肢瘫痪的失能型特级护理人员进行代养，以保障其在我院的日常生活、医疗、康复、专人护理等服务，用于戒毒代养人员项目资金8.73万元支付完毕。能够按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

（二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了戒毒人员的代养工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，做好戒毒人员李渡江的代养工作，保障其在我院的基本生活、医疗、康复等方面的需求，体现政府对其的关怀，提升服务水平，促进社会和谐；生态效益指标：标准化供养，优化公共资源，提高资金使用率；可持续影响指标：持续保障戒毒人员李渡江在我院的代养需求，满足提升戒毒人员的幸福指数，戒毒人员的代养工作属于每年的延续性工作，工作运行稳定，可持续性强；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到95%。

五、评价结论与建议

（一）评价结论

2021年度，戒毒代养人员项目经费全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目支出绩效评价得分97.4分。

（二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.项目经费不能按照实际支出情况进行合理的追加。

（三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。 加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（自费代养人员支出项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：我院按照《国务院办公厅推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号，根据我院职能范围，为我市有入住需求的老人提供专业化和亲情化的服务。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为:该专项资金作为我院自费代养人员的工作经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金申报原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。本着单位职能范围，应该承担社会化养老服务，根据在院自费代养人员的生活自理能力和服务需求，分类开展代养服务工作，为全院3名自费代养人员提供基本生活条件、给予照料服务、提供疾病治疗等方面的服务，做到方便、整洁、卫生、规范，确保他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐，充分调动社会各方面积极性，吸引社会各界力量广泛参与养老福利事业。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年度，我院共有3名自费代养人员，其中：全失能型人员3人。年初预算下达自费代养人员项目支出经费10.8万元。我院切实履行了社会化养老服务工作，全年将该项目资金10.8万元支付完毕，主要用于给自费代养老人提供整理卫生、送饭、打水、洗碗、理发、修剪指甲、定期洗澡、康复训练、心理辅导等服务。从数量指标（生活、医疗康复、护理、衣被、日用品等费用指标）、质量指标（科学合理膳食、护理等级对应的服务内容）、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行绩效评价，确保了服务质量，为做好自费代养工作夯实了基础。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标（生活、康复、护理等费用指标）：按照年初预算执行的，年终执行数为10.8万元；质量指标（科学合理膳食、分类护理）：按照我院养老护理标准执行，经每月考核，服务质量达标；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成了自费代养人员的工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费10.8万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障自费代养人员的生活、护理等质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申请及批复情况

项目资金预算申报10.8万，预算下达10.8万，无追加。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“自费代养人员支出”资金10.8万元，属于市财政资金，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达自费代养人员项目支出经费10.8万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于全院自费代养人员的日常生活、康复、护理、文化娱乐等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，自费代养人员项目资金使用10.8万元，完成率为100%。

（三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

（二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

（三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度，我院切实履行了承担社会化养老服务工作，用于给自费代养老人提供整理卫生、送饭、打水、洗碗、理发、修剪指甲、定期洗澡、康复训练、心理辅导等服务工作，用于自费代养人员项目资金10.8万元支付完毕。能够按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

（二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了自费人员的代养工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，做好自费人员代养工作，保障自费人员在我院的基本生活、医疗、康复等方面的需求，全面提升老年人生活质量，增强在院自费代养老人的幸福感、获得感，促进社会和谐发展；生态效益指标：标准化供养，优化公共资源，提高资金使用率；可持续影响指标：提升自费代养人员的幸福指数，增强其获得感、归属感，促进社会和谐健康持续发展；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到基本满意以上。

五、评价结论与建议

（一）评价结论

2021年度，自费代养人员项目经费全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2021年我院在市政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为社会福利院营造了良好的生活环境；社会满意度不断提高，福利院的美誉度持续攀升，项目支出绩效评价得分97.4分。

（二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.项目经费不能按照实际支出情况进行合理的追加。

（三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。 加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（居家养老综合服务中心项目）

一、项目情况

- （一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：按照《关于下达居家和社区养老服务改革试点中央和省级补助资金（第二批）的通知》（攀财资社〔2020〕23号）文件要求，此项资金用于打造帮助居家和社区老人照护护理、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐、就餐服务等多功能的综合居家和社区医疗服务中心。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为：该专项资金用于打造帮助居家和社区老人照护护理、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐、就餐服务等多功能的综合居家和社区医疗服务中心的经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金分配原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。居家养老综合服务项目用于打造综合服务中心,积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

- （二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年度，年初预算下达居家养老综合服务中心项目支出经费100.30万元，全年将该项目资金100.30万元支付完毕，主要用于居家养老综合服务中心项目设计费、监理费、土建工程及采购设施设备等方面的支出，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度进行评价，确保了居家养老综合服务中心项目的养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标：按照年初预算执行的，年终执行数为100.30万元；质量指标：按照要求完成居家养老综合服务中心区域打造工程；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成了居家养老综合服务中心项目工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费100.30万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障了居家养老综合服务中心项目的养老服务质量。

二、项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报100.30万，预算下达100.30万，无追加。

- （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“居家养老综合服务中心项目”资金100.30万元，属于中央和省级补助资金，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达居家养老综合服务中心项目支出经费100.30万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于居家养老综合服务中心项目设计费、监理费、土建工程及采购设施设备等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，居家养老综合服务中心项目使用经费100.30万元，完成率为100%。

- （三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

- （二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

- （三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

- （一）项目完成情况

2021年度，我院用于居家养老综合服务中心项目支出经费100.30万元支付完毕。按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

- （二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了居家养老综合服务中心项目工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求；可持续影响指标：不断完善养老服务体系建设；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到基本满意以上。

五、评价结论与建议

- （一）评价结论

2021年度，居家养老综合服务中心项目经费全年预算数为100.30万元，执行数为100.30万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2021年我院在市政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为社会福利院营造了良好的生活环境，项目支出绩效评价得分97分。

- （二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.项目经费不能按照实际支出情况进行合理的追加。

- （三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（养老服务业发展补助资金项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：按照川疫指发〔2021〕25号文件相关要求，养老机构工作人员每月不少于2次核酸检测，以保障疫情防控措施的落实。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为：该专项资金计划用于核酸检测、养老护理员从业和岗位补贴、秋冬疫情防控物质补助资金的工作经费，属于财政拨款支出项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金分配原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年年初预算下达养老服务业发展补助资金3.65万元。我院切实履行了川疫指发〔2021〕25号文件对养老机构工作人员定期完成核酸检测的要求，全年将该项目资金3.65万元支付完毕，主要用于全院在院老人及职工的核酸检测及购买疫情防控物资等方面的支出，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度进行评价，确保了核酸检测及购买疫情防控物资工作的有序推进，以保障疫情防控措施的落实。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标：按照年初预算执行，年终执行数为3.65万元；质量指标：经费拨付符合规定比例；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费3.65万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障了疫情防控工作的质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报3.65万，预算下达3.65万，无追加。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排养老服务业发展补助资金3.65万元，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达养老服务业发展补助资金3.65万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于院内老人及职工的核酸检测及购买疫情防控物资等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，养老服务业发展补助资金使用3.65万元，完成率为100%。

（三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

（二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

（三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度，我院用于核酸检测和购买疫情防控物资的养老服务业发展补助项目资金3.65万元支付完毕。能够按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

（二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了疫情防控措施的落实工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，做好疫情防控工作，保障疫情期间我院未发生人员感染或疑似病例的情况；服务对象满意度指标：养老机构职工和入住老年人满意度达到基本满意以上。

五、评价结论与建议

（一）评价结论

2021年度，养老服务业发展补助资金全年预算数为3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2021年我院在市政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为社会福利院营造了良好的生活环境，保障了疫情期间我院未发生人员感染或疑似病例的情况，项目支出绩效评价得分97分。

（二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.项目经费不能按照实际支出情况进行合理的追加。

（三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：根据《四川省民政厅办公室关于申报2019年度社会工作和志愿服务储备项目的通知》及民政厅厅办〔2019〕20号文件要求，经攀枝花市培力社会工作服务发展中心自愿与我院联合申报，四川省民政厅评审同意，由攀枝花市培力社会工作服务发展中心在我院开展“省级”项目的具体实施。项目服务对象为攀枝花市福利院居住的老人，该项目的开展是为了提高福利院老年人自我归属感，促进老年人身心和谐，提高老年人生活技能，树立生活信心。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为：该专项资金作为我院为院内居住老人开展老年关爱社会工作服务的工作经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金分配原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。根据在院老人的生活自理能力和服务需求，攀枝花培力社工从个案心理辅导、小组工作等方面入手，开展个案3个、老年兴趣小组1个、园艺小组1个，情满中秋、欢度重阳、健康知识讲座、文艺演出4个社区活动等服务，提高了福利院老年人自我归属感，促进老年人身心和谐，快乐养老；提高老年人生活技能，树立生活信心。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年度年初预算下达“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目支出经费3万元。全年将该项目资金3万元支付完毕，主要用于攀枝花培力社工为院内老人开展社会工作服务等方面的支出，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度进行评价，确保了老年关爱社会工作项目的服务质量。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标：按照年初预算执行的，年终执行数为3万元；质量指标：根据在院老人的生活自理能力和服务需求，开展个案情绪疏导、心理慰藉等方面的服务，通过院内专业技术人员鉴定，内容丰富有趣，服务质量达标；时效指标：按照年度工作计划推进，于12月31日前圆满完成了老年关爱社会工作服务项目工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年年初收到市财政局下拨的该项目经费3万元，与当年预算安排相符。本经费的实施保障“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目的质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报3万，预算下达3万，无追加。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目资金3万元，此项费用由市财政全额拨款。

2.资金到位：2021年年初预算下达“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目支出经费3万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于攀枝花培力社工为院内老人开展社会工作服务等方面的支出。

3.资金使用：2021年度，“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目资金使用3万元，完成率为100%。

（三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

（二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

（三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度用于“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目资金3万元支付完毕。按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，能够在2021年12月31日前，保质保量的完成目标任务。

（二）项目效益情况

按照年度工作计划，于12月31日前圆满完成了老年关爱社会工作服务项目的工作。质量指标：服务期间开展老年人个案情绪疏导、心理慰藉服务，鼓励老人参与活动，走出孤独，增进和同龄老人的交流，激发兴趣。通过院内专业技术人员鉴定，内容丰富有趣，服务质量达标；社会效益指标：扩大老人的社交领域，丰富老人的日常生活，提升服务水平，为政府分忧，促进社会和谐发展；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到基本满意以上。

五、评价结论与建议

（一）评价结论

2021年度，“天府银龄”老年关爱社会工作服务项目经费全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2021年我院在市政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为社会福利院营造了良好的生活环境；社会满意度不断提高，项目支出绩效评价得分98分。

（二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市社会福利院

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（食堂还建过渡期间特困供养人员就餐费支出项目）

一、项目情况

（一）项目基本情况

1.单位职能：我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。项目主管部门是攀枝花市民政局。

2.项目立项、资金申报依据：我院根据《打开交通“三把锁”项目推进协调会纪要》（攀府阅〔2020〕7 号）《攀枝花市财政局关于下达2021年福利彩票公益金（第一批）的通知》（攀财资综[2021]54号）关于特困人员就餐补助项目资金的要求，根据市政府打开交通“三把锁”项目，于2020年3月15日拆除我院现有食堂，因食堂还建项目未能如期交付使用，故2021年特困人员就餐补助资金经费支出29.14万元，切实保障食堂还建过渡期间特困人员就餐，做好特困人员就餐补助项目工作。

3.该项目资金纳入财政预算管理，能够做到项目资金专款专用，在会计确认上单独进行核算，确保项目资金使用管理符合国家财经法规以及事业单位财务制度。资金支持具体项目的条件、范围和支持方式为:该专项资金作为我院特困人员的就餐补助资金经费，属于财政拨款支出-项目经费支出范围。按标准申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。

4.资金申报原则及考虑因素：我院严格按照市财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，我院财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。本着做好特困人员就餐补助项目工作，切实维护特困人员的基本权益。

- （二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2021年度，我院下达特困人员就餐补助资金支出经费29.14万元。我院按照特困人员就餐补助标准执行，以保障特困人员在食堂还建期间就餐，全年将该项目资金29.14万元支付完毕，主要用于特困人员就餐补助支出，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标进行评价，确保了服务质量，为做好特困人员在食堂还建期间的就餐保障。

2.项目应实现的具体绩效目标：数量指标和成本指标：按照就餐补助资金标准执行的，年终执行数为29.14万元；质量指标：科学合理膳食，按标准考核，服务质量达标；时效指标：按照特困人员就餐补助资金的标准和要求推进，于2021年12月31日前完成了29.14万元的特困人员的就餐补助项目工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：我院于2021年收到市财政局下拨的该项目经费29.14万元，本经费的实施保障特困人员在食堂还建期间的就餐问题。

二、项目资金申报及使用情况

- （一）项目资金申请及批复情况

项目资金预算申报29.14万，预算下达29.14万（2020年结转资金11.5万，2021年追加17.64万元）。

- （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：我院2021年度部门预算安排“特困人员就餐补助资金”29.14万元，属于市财政专项资金，此项费用由市财政拨款。

2.资金到位：2021年年初下达特困人员就餐补助资金项目支出经费11.5万元，2021年8月追加特困人员就餐补助资金项目支出经费17.64万元，资金到位及时，到位率100%。该项目资金主要用于特困人员的就餐补助。

3.资金使用：2021年度，就餐补助专项资金使用29.14万元，完成率为100%。

- （三）项目财务管理情况

遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。为规范我院项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，我院财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好专项资金的合理使用，贯彻落实各级党委、政府决策部署，全面推进项目工作的实施，确保专项资金有针对性的落实到相关人员，把好事做好、实事办实。单位的财务管理工作必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，建立健全各项财务管理制度，完善内部监控制度。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，账务处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

- （一）项目组织架构及实施流程

我院成立的“攀枝花市社会福利院内部控制建设领导小组”及“攀枝花市社会福利院内部控制评价和监督工作小组”，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控，推进我院内部控制建设顺利实施。

领导小组负责组织制定我院内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。监督小组负责组织协调全院的内部控制建设工作，具体负责单位内控建设的宣传、指导、检查并督促相关人员认真执行。

- （二）项目管理情况

成立以院长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。该项目经费属于项目经费，严格执行预算、支付结算及项目管理制度等相关规定，相关项目经费的报销和审批由财务人员负责。

- （三）项目监管情况

攀枝花市民政局定期组织下属事业单位对项目相关费用的支出和管理是否严格按照内控和财务管理的相关规定执行的情况进行交叉检查，并依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对预算资金的使用效率和效果进行定期考评。注重考核标准，特别对项目资金使用是否达到预期效果应定期组织考评。同时注重绩效评价结果的运用，防止虚假现象发生。

四、项目绩效情况

- （一）项目完成情况

2021年度，我院切实履行了特困人员就餐补助项目工作，能够按照特困人员就餐补助资金标准执行，用于特困供养人员项目资金29.14万元支付完毕，以保障我院特困人员在食堂还建期间的就餐问题，在2021年12月31日前，能够按照预算中编写部门预算绩效的各项指标实施该项目进度，保质保量的完成目标任务。

- （二）项目效益情况

按照特困人员就餐补助项目资金工作计划，于12月31日前完成了就餐补助资金项目任务工作。社会效益指标：全面推进预算绩效管理工作，提升财政资金绩效，做好特困人员就餐补助资金项目工作，保障特困人员在我院的就餐需求，体现政府对其的关怀，促进社会和谐；生态效益指标：标准化供养，优化公共资源，提高资金使用率；服务对象满意度指标：服务对象抽样满意度达到95%。

五、评价结论与建议

- （一）评价结论

2021年度，特困人员就餐补助项目资金为29.14万元，执行数为29.14万元。项目实施合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。项目的资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

- （二）存在的问题

1.绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

- （三）相关建议

认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映我院日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为我院领导的决策提供参考，促进我院健康全面发展。 加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的圆满完成；加强项目申报审核，结合实际，科学决策。

攀枝花市救助站

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（救助管理能力提升）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 更新救助专用车辆项目,裸车采购经费控制在 25 万元以内，改装费用约5 万元，车辆购置税费、保险费约 3.5 万元，合计约需经费 33.5万元，2021年底车辆已通过公开招标采购 ，购车价款22.79万元，2021年未支付，本年支付车辆购置及上户费用3.29万元。(分析项目资金执行和管理情况。）

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 实现救助管理能力的显著提升，配置较为完善的安全检查、厨房餐饮、卫生防疫、特殊人员护理、视频监控、消防安全等设备；根据受助群体特征和疫情防控等要求实行分类救助、分区照料、分区隔离；有承担长期滞留人员照料的床位数和硬件设施，站内照料成为工作常态；配备必要的设备，可以完成街面求助线索响应、特殊人员跨地域护送的工作任务。

- 为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及民政厅有关文件要求，切实补齐站内设施设备短板，改善站内救助服务条件，降低救助管理安全风险，巩固提升救助管理服务质量，已采购流浪服务车一台用于接送受助人及街面劝导服务。本年已支付相关车辆购置税及上牌照费用。

- （三）绩效指标完成情况分析

- 采购流动服务车一台用于接送受助人员返乡及街面劝导服务，大大提高求助人员求助保障率，项目在2021年底如期完成，求助人员服务质量提升达90%以上，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率达90%以上，生活无着的流浪乞讨救助对象满意度达90%以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

依要求公开。

四、其他需要说明的问题

无。

攀枝花市救助站

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（困难群众救助补助资金）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

根据项目预算申报的专项性、独立性、完整性特征，按照年初目标绩效管理要求，合理申报项目预算，我单位2021年项目资金预算收入190万元，其中省级投入180万元，市级投入10万元，全部用于全市流浪乞讨人员（未成年人）主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救助、临时安置、未成年社会保护、教育矫治等工作的开展。

补助资金按照支出方向单独记账，分别核算。严格按照财政部门批复预算执行，严格控制结余结转规模，提高资金的使用绩效。补助资金支付严格执行国库集中支付制度，按规定严格执行。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 坚持依法、自愿、无偿救助原则，深入贯彻落实好救助管理和救助保护系列政策法规，进一步提高救助管理工作的标准化、规范化。坚持以人为本，负责全市对外救助、接送流浪乞讨人员、未成年人返乡，特殊人员的医疗救治、临时安置等工作，深化服务内涵。

- 2021年下达资金190万元，上年结转24.68万元，救助困难群众473人次救助，支出214.68万元，完成执行率100%。补助资金的实施有合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范，日常监督检查工作较为全面。补助资金使用按照预算相关的支出范围和用途合理安排支出，支出严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

- （三）绩效指标完成情况分析

按照年度设定目标，为生活无着救助人员提供基本生活保障、给予生活照料、返乡救助服务、教育矫治、未成年人保护、对特殊人员提供疾病治疗 ，切实维护生活无着救助人员的基本权益，做好生活无着救助人员的兜底工作。全年为473人次困难群众提供基本生活保障，解决临时需求，送医急病救治35人次，提供返乡车票自主返乡338人次，护送返乡135人次。

临时救助水平不断提高，困难群众救助体系不断健全，完成民政兜底工作。困难群众基本生活救助保障制度和流浪乞讨人员当天登记率均大于90%。按照“应救必救”和“先救治，后救助”的原则提供无偿救助。按照不低于社会最低生活保障的要求，强化救助服务水平对救助人员做到应救必救，对来站求助人员实行全员核酸检测，对未成年人实施保护性救助，街面基本无流浪未成年人。

通过持续资金投入，困难群众生活水平不低于上年，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率大于90%，困难群众救助保障制度进一步完善，求助群众得到妥善安置，社会公众满意度和求助对象满意度及政策的知晓度均达到95%以上。困难群众基本生活及基本医疗救治得到保障，遇困需求得到及时响应。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定对补助资金实施全过程预算绩效管理，每年编制预算前，对补助资金进行事前评估，编制绩效目标，事中进行绩效监控及年度绩效自评。评价结果按要求公开。

四、其他需要说明的问题

2020年会计师事务所对我单位全年收支进行审计，提出审计问题：2020年3月2号凭证，因疫情防护，受助人员肖兴贵；隔离观察期间住宿费及生活费2690元，发票开具为：攀枝花市亿祥商务酒店有限公司，实际支付为刘红玖个人账户。此情况为在疫情期间东区指定对重点人群隔离的定点酒店，转账为个人是因酒店无对公账户，刘红玖为此公司法代表刘利民爱人。我单位已责成相关经办人员补齐相关委托手续。

攀枝花市救助站

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位在该项目管理中的职能。

深入贯彻习近平总书记对民政工作及流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示精神，落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和改进救助管理工作的重要决策部署，切实保障生活无着流浪乞讨人员合法权益，为生活无着的流浪、乞讨人员等特殊困难群众提供临时食宿、监护照料、医疗救治、接领护送、跨省中转、寻亲查询、街面劝助等服务，充分体现党委、政府对困难群众的关心关爱，切实维护社会稳定。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》等国家政策和文件要求，为切实保障流浪乞讨人员等困难群众合法权益，市救助站实行全天24小时值班制度，值班人员负责求助人员的接待登记、站内服务等业务工作和安全巡查工作，每2小时巡查1次救助管理区及周边环境建立信息管理制度，配备必要的设施设备开展信息管理、身份查询、寻亲比对等工作。主要包括：1.救助站工作人员24小时值班，为求助人员提供全天候救助服务。依据市委组织部、市财政局《关于规范市直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》（攀组通〔2020〕137号）以及市人力资源和社会保障局、市财政局《关于规范市直部门机关工勤人员和事业单位工作人员加班值班补助有关问题的通知》（攀人社发〔2020〕402号）精神，应为值班而无法安排补休的工作人员发放值班费；2.所有受助对象救助全流程信息均需通过“全国救助管理信息系统”进行管理，同时针对精神病人、智力低下等身份不明的特殊对象开展身份查询、人脸识别、数据比对、寻亲信息发布等工作，需要接入光纤专线提供互联网服务，每月定额产生光纤租赁费用；3.为救助服务工作正常开展提供电力保障的变压器及配电房等附属特种专用设备设施，需要具有高低压电源操作资质的专业人员定期开展维护维修，产生人员工资及维修等费用。

3．资金管理严格按照财政局《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，充分体现党和国家的方针政策，并在法律赋予部门的职能范围内进行。严格按照相关财政财务管理制度以及会计制度规定，全面反映收支情况，做到全面、真实、准确、完整。预算以履行部门职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标认真测算，力求各项收支数据准确。以财政支出系统建立完善科学的预算支出标准体系，实现预算分配的标准化、科学化，减少预算分配中的主观随意，使预算分配更加规范、透明。主动接受人大、审计和社会监督，建立健全部门预算信息披露制度和公开反馈机制，推进部门预算公开。

按规定的额度和标准执行预算，按规定编报决算报表，重视决算分析工作，决算分析结果得到有效运用。

业务运行费主要用于：1.救助站工作人员24小时值班，为求助人员提供全天候救助服务，依据市委组织部、市财政局《关于规范市直部门公务员加班补助值班补助有关问题的通知》（攀组通〔2020〕137号）以及市人力资源和社会保障局、市财政局《关于规范市直部门机关工勤人员和事业单位工作人员加班值班补助有关问题的通知》（攀人社发〔2020〕402号）精神，应为值班而无法安排补休的工作人员发放值班费；2.所有受助对象救助全流程信息均需通过“全国救助管理信息系统”进行管理，同时针对精神病人、智力低下等身份不明的特殊对象开展身份查询、人脸识别、数据比对、寻亲信息发布等工作，需要接入光纤专线提供互联网服务，每月定额产生光纤租赁费用；3.为救助服务工作正常开展提供电力保障的变压器及配电房等附属特种专用设备设施，需要具有高低压电源操作资质的专业人员定期开展维护维修，产生人员工资及维修等费用。

2021年财政预算按照2020年决算数下达2.7万元，用于业务 运行费。

4． 深入贯彻习近平总书记对民政工作及流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示精神，落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和改进救助管理工作的重要决策部署，切实保障生活无着流浪乞讨人员合法权益，按照年初预算编制程序，我单位根据项目情况及设定的绩效目标申报年初预算，财政局根据项目实施的相关性、有效性、项目预期绩效的可持续性下达财政资金2.7万元，全年执行预算2.7万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

救助管理机构实行24小时接待服务，做好站内安全管理。开展“应救尽救、应救必救”，为生活无着的流浪、乞讨人员等特殊困难群众提供临时食宿、监护照料、医疗救治、接领护送、跨省中转、寻亲查询、街面劝助等服务，充分体现党委、政府对困难群众的关心关爱，切实维护社会稳定。提升身份不明信息核对能力，及时维护电信网络系统；维护维修变压器、配电房及附属设施，确保站内安全，保障单位正常运转。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对符合救助条件的困难群众做到“应救尽救、应救必救”。由于救助工作的特殊性，无法准确预估年度救助工作量，预计2021年站内救助量将达到800人次左右。对于所有求助人员，均按照要求做好站内服务，提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；对行动困难、未成年人等特殊对象，提供护送返乡服务等。在极端天气情况下，开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，防止发生冻饿死伤等极端事件。

提升身份不明救助对象的身份信息核查能力。通过人脸识别、DNA比对等技术手段，与全国寻亲网、今日头条寻亲网、“宝贝回家”网等机构组织密切协作，开展身份不明长期滞站人员寻亲工作，核查清楚的及时送返；确实无法核实的，按规定报请政府安置。

保证变压器及配电房等附属设施正常、安全运行，为救助服务提供稳定的电力保障。项目年度按绩效指标值已完成100%工作，促进救助保护工作顺利开展，有效保证站内安全。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复均报市财政按照预算管理程序审批后下达，项目执行过程中无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况 。

1．资金计划。

在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

项目资金按功能科目2082002（流浪乞讨人员救助支出）设置，全部由市财政资金下达执行

2．资金到位情况。

项目资金与年初预算一并下达后，全部由市财政部门全额保障，资金到位与资金计划对比，资金下达2.7万元，到位率100%，及时率100%。

3．资金使用。

全年支出业务运行费2.7万元，年度实际下达2.7万元，资金使用合规、规范、完整，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目资金严格按照《预算法》管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照项目资金的专项性、必要性、独立性、稳妥性编制， 市财政部门根据项目预算执行要求，及时拨付专项资金，产生了积极的社会效益。

一、财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法 ，建立健全内控制度管理，严格《行政事业单位内部控制规范（试行）》和专项经费管理的独立性、完整性、专项性要求，申报纳入项目库入库管理，专项资金拨付到位后及时开展工作。 专项资金按照预算管理规定设定功能科目类、款、项，经济科目设款、项核算明细科目，专项资金使用公开、透明，有力保证了项目资金的实施。

二、项目资金执行程序合法、合规。各业务股室提交项目资金用款凭证，由财务审核后报 领导审批，根据审核无误的凭证申请国库集中支付。各项资金全部实现转账支付，均有迹可寻、专款专用，未发生支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目的完整性、独立性得到了切实的保障。

三、会计信息监督评价完整。严格执行《预算法》、《会计法》等财经法规， 合理设置会计科目、开展事前绩效评估，事中绩效自评和项目绩效年度自评工作，并接受外部包括主管理部门、财政部门的绩效监督，真实、完整反映项目资金预算执行情况，主动接受人大、审计和社会监督，建立健全部门预算信息披露制度和公开反馈机制，推进部门预算公开。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构完整，严格按照项目资金使用要求，按照项目资金使用申报，验收合格后相关人员按程序签字审核无误后，按国库集中管理制度转账支出。

（二）项目管理情况。

项目资金全部是购买货物、劳务等支出，未达到政府采购限额。预算执行完后，年度决算在主管部门网站公开。

（三）项目监管情况。

项目开展过程中由相关股室专人管理，建立台账，资金使用有完善的审核、审批手续。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年365天值班、不定时安全巡察，对身份不明的信息进行完全核对，全年无安全责任事故。电话网络服务费支付率、安全巡检、维护费、值班人员补助发放率达100%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

持续开展救助工作，促进救助保护工作顺利开展，保障日常工作正常开展，有效保证站内安全。救助对象满意度、社会公众满意指标达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年较好地完成了项目绩效，保障日常工作正常开展，有效保证站内安全。

在编制年度预算时，预计2021年度履行职能、完成各项工作任务，按照项目资金管理要求的完整性、独立 性、专项性要求预算分级管理要求，严格按项目资金预算执行财务管理制度，资金使用合法、合规，保障了项目资金的完整、独立、 内控制度健全，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，经济效益、社会效益和持续显著。

项目资金审核、审批严格，资金使用遵循“三重一大”要求，做好会议纪要，集体决策。开展绩效自评、内部监督和外部监督并形成评价报告，无虚报、瞒报和随意调整，注重评价结果应用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

1.建立绩效考评体系，建立风险管控机制，加强预算、风险管理与措施设立。提高资金的透明度和安全性。

2.加强项目资金管理。科学设置内控关键岗位，建立关键岗位责任制，明确岗位职责和分工，加强员工业务培训和职业道德教育，不断提升对项目资金管理能力，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（未成年人救助保护机构设施设备购置和购买服务）

一、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 根据《攀枝花市财政局 攀枝花市民政局关于下达2020年省级财政福彩公益金的通知》（攀财资社〔2020〕130 号）要求，下达2020 年省级财政福彩公益金 70万元，2021年年初结余结转66.544万元，应财政要求调整年初结余结转资金，本年无结余结转数，本年确认资金9.34万元。按照按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，对老化、陈旧的社会福利机构设施和社会福利事业单位的维修和更新改造给予适当资助。福彩公益金支出列入《2020 年政府收支分类科目》“2296002—用于社会福利的彩票公益金支出”科目。严格按照财政部门批复预算执行，严格控制结余结转规模，提高资金的使用绩效。福彩公益金支付严格执行国库集中支付制度，按规定严格执行,加强资金管理，专款专用 。

- 同时在预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保各项绩效目标全面完成，切实提高财政资金使用效益。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 坚持依法、自愿、无偿救助原则，深入贯彻落实好救助管理和救助保护系列政策法规，进一步提高救助管理工作的标准化、规范化。坚持以人为本，促进未成年人救助保护机构设施设备购置和购买服务建设 ，深化服务质量。按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强救助管理机构设施设备更新购置管理，带动未成年人救助保护事业发展，促进社会服务体系发展。

- （三）绩效指标完成情况分析。

2021年流浪未成年人救助保护中心关爱保护能力提升项目一个，支出9.34万元，完成未成年救助区域警务室打造，购入零星服务项目。按照福彩公益金使用管理办法使用资金，资金的合规率，项目采购合规率均均达100%，促进社会服务体系发展效果显著，福彩公益金影响力显著增强。主管部门和救助对象满意度均达90%以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

依上级部门要求公开。

四、其他需要说明的问题

无。