# “精神障碍社区康复服务”培训经费使用情况公示

一、项目信息

项目名称：精神障碍社区康复服务培训

项目主要内容：开展精神障碍社区康复服务培训，提升我市精神障碍社区康复服务人员专业能力，掌握精神障碍的基本知识、康复技能及心理支持方法，为患者提供个性化、全面的康复服务，促进患者社会功能恢复，增强家庭和社区支持，推动患者融入社会，提升生活质量。

项目周期：2025年5月至2025年10月

资金额度：8万元

项目负责人：张双

联系方式：0812-3362074

项目完成情况：计划于2025年5月和9月开展两次培训。已于2025年5月29日-5月30日完成第一次培训，培训费用3.92万元，资金未支付。

接受督查情况：结合年度培训计划，编制培训方案，经局党组会审议通过后执行。

二、项目效果

培训有助于提升参训人员对精神障碍相关知识的了解，助力他们在今后的工作中，更专业、更贴心地为精神障碍患者提供服务，帮助患者逐步恢复健康，顺利融入社会，切实提升患者的生活质量，让他们重新感受到生活的美好与温暖。

三、项目资金管理办法

1.《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2020〕64号）

2.《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）